## 表紙
第１．０版
2024-06-10
TIS
テクノロジー＆イノベーション本部
テクノロジー＆エンジニアリングセンター
関係者外秘
PJ関係者限り
投稿システム開発プロジェクト
取引単体テスト仕様書(画面)
ユーザ管理/ユーザ情報

## 変更履歴
PJ名 |  |  | 投稿システム開発プロジェクト |  |  |  | 成果物名 |  | 取引単体テスト仕様書(画面) | 作成 | 羽部 美樹 |  | 2022-05-12
システム名 |  |  | 投稿システム | [6 empty] | 変更 | 吉田 福人 |  | 2024-06-10
サブシステム名 |  |  | ユーザ管理
変更履歴（ 1 / 1 ）
No. | 版数 | 変更日 |  | 区分 | 変更箇所（項番等） |  |  | 変更内容 |  |  |  | 担当者
1 | 1 | 2022-05-12 |  | 新規 | - |  |  | 新規作成 |  |  |  | 羽部 美樹
2 | 1 | 2024-06-10 |  | 編集 | 10-1-1、11-1-1、11-2-1、14-1-1、14-1-2、14-1-3、14-1-4、14-1-5 15-1-1、15-2-1、16-1-1 |  |  | テストケースの追加 |  |  |  | 吉田 福人

## 画面
投稿システム開発プロジェクト
取引単体テスト仕様書
機能名：ユーザ管理 | [6 empty] | 作成者：羽部 美樹 | 更新者：吉田 福人
取引名：ユーザ情報 | [6 empty] | 作成日：2022/5/12 | 更新日：2024/06/10
ケースNo | 区分 | 確認観点1 | 確認観点2 | 確認観点3 | 対応設計書 | 対応箇所 | テスト内容 | 想定結果 | 実施者 | 実施日 | 実施結果 | 確認者 | 確認日
1-1-1 | 取引実行確認 | 画面遷移パターン | 正常取引 |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 (バリエーションがある場合は、バリエーションを整理した上でバリエーションごとに実行すること) | 【ユーザ自身】 ヘッダーから、[プロフィール]を押下 | ユーザ情報画面が表示される
1-1-2 | [6 empty] | 【管理者】 ①管理者でログイン ②ユーザ一覧画面から、ログインユーザ以外の特定のユーザIDを押下 | ユーザ情報画面が表示される
2-1-1 |  |  | 戻るイベント |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 | ①管理者でログイン ②ユーザ情報取引が正しく行われることを確認 以下のように画面を操作： ユーザ一覧画面→ユーザ情報画面→[戻る] | ユーザ一覧画面が表示される
3-1-1 |  |  | 検索結果0件 |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 | ユーザ情報では対象外
4-1-1 |  |  | 異常取引 | 精査エラー | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 | 全角数字のユーザIDをクエリパラメータに指定する。 【画面遷移】 情報画面(精査NG)→共通エラー画面 | 共通エラー画面に遷移する
4-2-1 |  |  |  | 排他制御エラー | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 | ユーザ情報では対象外
4-3-1 |  |  |  | その他エラー | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 | 【存在エラー】 存在しないユーザIDをクエリパラメータに指定 | 共通エラー画面に遷移する
4-3-2 | [6 empty] | 【実行ユーザ権限エラー】 ①一般ユーザでログイン ②自分以外のユーザIDをクエリパラメータに指定 | 共通エラー画面に遷移する
5-1-1 |  |  | その他のイベント | ページング処理、ソート処理 など | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 | 【削除イベント】 ①管理者でログイン ②ユーザ情報画面から、[削除する]を押下 | 当画面に表示されているユーザの削除画面が初期表示される
5-1-2 | [6 empty] | 【編集イベント、ユーザ自身】 ユーザ情報画面から、[編集する]を押下 | 当画面に表示されているユーザの更新画面が初期表示される
5-1-3 | [6 empty] | 【編集イベント、管理者】 ①管理者でログイン ②ログインユーザ以外の特定のユーザ情報画面から、[編集する]を押下 | 当画面に表示されているユーザの更新画面が初期表示される
6-1-1 |  |  | 取引の連続実行 | 異常取引→正常取引 など | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 | ①全角数字のユーザIDをクエリパラメータに指定 ②共通エラー画面から、ヘッダーの「プロフィール」を押下 | ユーザ情報画面が表示される
7-1-1 |  | 処理仕様 | 業務ロジック |  | システム機能設計書 | (全体) | 【管理者】 ①管理者でログイン ②ユーザ一覧画面から、ログインユーザ以外の特定のユーザIDを押下 | 特定のユーザIDに紐づくユーザ情報が表示される
7-1-2 | [6 empty] | 【ユーザ自身】 ヘッダーから、[プロフィール]を押下 | ユーザ自身のユーザ情報が表示される
8-1-1 |  |  | 二重サブミット防止 （クライアントサイド） |  | UI標準 | 共通画面遷移 エラー発生時の遷移 | ユーザ情報では対象外
9-1-1 |  |  | 二重サブミット防止 （サーバサイド） |  | UI標準 | 共通画面遷移 エラー発生時の遷移 | ユーザ情報では対象外
10-1-1 |  |  | ブラウザキャッシュ制御 |  | 方式設計書 | ウェブアプリケーション処理方式詳細 ブラウザキャッシュの防止 | JSPに<n:noCache/>タグが記述されていることを目視で確認 | ユーザ情報画面のJSPに<n:noCache/>タグが記述されている
11-1-1 | 画面表示確認 | 画面単位 | データ長・データ件数に依存しないレイアウト | NULL/空値 | システム機能設計書 | 画面概要 画面レイアウト | テーブル定義上、Null（または空）が許容される全項目について、取得元項目がNull（または空）を持つユーザーを表示する | レイアウト崩れがないことを確認する
11-2-1 |  |  |  | 最大長 | システム機能設計書 | 画面概要 画面レイアウト | 全項目について、最大桁数表示を行う 最大幅データは、以下の文字を使用して確認する（全角かな:れ 全角カナ:ル 半角カナ:ﾙ 半角英字:W 半角数字:7） | レイアウト崩れがないことを確認する
11-3-1 |  |  |  | 表示最小件数 | システム機能設計書 | 画面概要 画面レイアウト | ユーザ情報では対象外
11-4-1 |  |  |  | 表示最小件数+1 | システム機能設計書 | 画面概要 画面レイアウト | ユーザ情報では対象外
11-5-1 |  |  |  | 表示上限件数 | システム機能設計書 | 画面概要 画面レイアウト | ユーザ情報では対象外
11-6-1 |  |  |  | 表示上限件数+1 | システム機能設計書 | 画面概要 画面レイアウト | ユーザ情報では対象外
12-1-1 |  |  | メッセージ表示（画面全体） | 出力位置 | システム機能設計書 | 画面レイアウト | ユーザ情報では対象外
12-2-1 |  |  |  | エラーメッセージ | システム機能設計書 | 画面レイアウト | ユーザ情報では対象外
12-3-1 |  |  |  | その他メッセージ | システム機能設計書 | 画面レイアウト | ユーザ情報では対象外
13-1-1 |  |  | メッセージ表示（項目別） | 出力位置 | システム機能設計書 | 画面レイアウト | ユーザ情報では対象外
13-2-1 |  |  |  | エラーメッセージ | システム機能設計書 | 画面レイアウト | ユーザ情報では対象外
13-3-1 |  |  |  | その他メッセージ | システム機能設計書 | 画面レイアウト | ユーザ情報では対象外
14-1-1 |  |  | 画面表示制御パターン |  | システム機能設計書 | 画面レイアウト | 【管理者：戻るボタン表示】 ①管理者でログイン ②ユーザ一覧画面から、特定のユーザIDを押下 | 表示制御パターンが、仕様通りであることを確認する
14-1-2 | [6 empty] | 【管理者：戻るボタン非表示】 ①管理者でログイン ②ヘッダーから、[プロフィール]を押下 | 表示制御パターンが、仕様通りであることを確認する
14-1-3 | [6 empty] | 【管理者：削除/編集ボタン表示】 ①管理者でログイン ②ユーザ一覧画面から、削除されていないユーザIDを押下 | 表示制御パターンが、仕様通りであることを確認する
14-1-4 | [6 empty] | 【管理者：削除/編集ボタン非表示】 ①管理者でログイン ②ユーザ一覧画面から、削除されているユーザIDを押下 | 表示制御パターンが、仕様通りであることを確認する
14-1-5 | [6 empty] | add | add
14-1-5 | [6 empty] | 【一般ユーザー：編集ボタン表示】 ①一般ユーザでログイン ②ヘッダーから、[プロフィール]を押下 | 表示制御パターンが、仕様通りであることを確認する
15-1-1 |  |  | 画面スクロール | 横スクロール | UI標準 | 表示モードと画面構成 | UI標準で規定された画面サイズで、横方向のスクロールを行う | 横方向のスクロールが発生しないことを確認する
15-2-1 |  |  |  | 縦スクロール | UI標準 | 表示モードと画面構成 | UI標準で規定された画面サイズで、ウィンドウもしくはデバイスの縦幅が表示領域の縦幅より小さい状態で、縦スクロールを行う | 縦方向のスクロールが発生することを確認する
16-1-1 | UI部品動作確認 | UI部品 |  |  | システム機能設計書 | 項目定義 画面イベント一覧 画面イベント詳細 | ①管理者でログイン ②ユーザ一覧画面から、削除されていないユーザIDを押下 ③マウスオーバーを行う | UI標準に記載された仕様通りに動作することを確認する
Note on A8: ケースNoは数値で以下の形式で付与する. A-B-C A-B：単体テスト標準 3.2 単体テスト観点概要のNo C：テスト内容が変わったらインクリメント